## Final
Project Implementation |  | 2020-08-01 |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-11-01 | Remarks
|  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7
System Design | Overall Design Framework | 2020-10-01 31: Done; 2020-11-01 7: Exam
Use Case Design | bar: 2020-08-01 15 to 2020-09-01 5
Data Sources Preparation | bar: 2020-09-01 5 to 2020-09-01 12
Modelling and Evaluation | bar: 2020-09-01 5 to 2020-10-01 10
Web UI Design | bar: 2020-09-01 12 to 2020-10-01 10
System Backend Structure | bar: 2020-09-01 12 to 2020-10-01 10
System Improvement | bar: 2020-09-01 26 to 2020-10-01 10
Project Report | Executive Summary | bar: 2020-10-01 17 to 2020-10-01 24
Business Problem Background | bar: 2020-09-01 5 to 2020-09-01 12
Market Research (academic & business) | bar: 2020-09-01 12 to 2020-09-01 26
System Objectives & Success Measurement | bar: 2020-09-01 12 to 2020-10-01 3
Project Solution, Implementation, Performance | bar: 2020-09-01 12 to 2020-10-01 10
Conclusion - Findings & Recommendation | bar: 2020-10-01 17 to 2020-10-01 24
Appendix | Proposal | bar: 2020-09-01 12
User Guide | bar: 2020-10-01 17 to 2020-10-01 24
Mapped Functionalities against knowledge of Courses | bar: 2020-10-01 3 to 2020-10-01 10
List of Abbr. & Reference | bar: 2020-09-01 19 to 2020-09-01 26
1-2 pages individual project report | bar: 2020-10-01 17 to 2020-10-01 24
Miscellaneous | bar: 2020-10-01 24
Video | System Modelling & Use Cases Demo | bar: 2020-10-01 10 to 2020-10-01 24
Legend:
Completed
On-going
Not Started
Concerns exist